## Hoja1
Actividad |  | Etapa | Preinverisión | [6 empty] | Periodo de instalación | [11 empty] | Periodo de explotación
|  | Año | -2 | [6 empty] | -1 | [11 empty] | 1
|  | Mes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Estudio de prefactibilidad y factibilidad
Evaluación externa y aprobación del proyecto de inversión
DECISIÓN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN
Organizacional | Constitución de la empresa | bar: 2
Elaboración de presupuestos definitivivos para control de gestión | bar: 2
Selección de responsables para la instalación | bar: 2
Inmuebles e instalaciones | Búsqueda y posesión de inmueble | bar: 3
Proyecto definitivo de las instalaciones industriales | bar: 4
Proyecto definitivo del edificio y obras complementerias | bar: 5
Construcción de las instalaciones industriales | bar: 6 to 11
Acondicionamiento del edificio y obras complementarias | bar: 8 to 11
Realización de habilitaciones | bar: 12
Maquinaria | Compra de la maquinaria para importar
Transporte maritimo y despacho a plaza
Transporte a fábrica y montaje de la maquinaria a importar
Compra y entrega de la maquinaria nacional | bar: 10
Transporte a fábrica y montaje de la maquinaria | bar: 11
Activo de trabajo | Selección y contratación del personal | bar: 10 to 11
Capacitación del personal | bar: 12
Compra inicial de materias primas y materiales | bar: 12
INICIACIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN | bar: 1 1
Periodo de puesta en marcha | bar: 1 1
|  |  | Periodo de preinversión: 7 meses | [6 empty] | Periodo de instalación: 12 meses | 1 1: Periodo de explotación: 5 años