## Hoja1
|  | Preinversion | [6 empty] | Periodo de instalación | [11 empty] | Plan de explotación
| Años | -2 | [6 empty] | -1 | [11 empty] | 1
| Tareas Meses | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Aprobacion del proyecto de inversion | bar: -2 9 to -2 12
Organización | Constitución de la empresa | bar: -1 1 to -1 4
Alquiler de oficinas | bar: -1 5
Edificio e instalaciones | Presupuestos para control de gestion | bar: -1 3 to -1 4
Posecion del alquiler del terreno y edificios | bar: -1 5 to -1 6
Maquinaria | Compra de la maquinarias | bar: -1 8
Transporte a fabrica e instalacion de la maquinas | bar: -1 9
Prueba de maquinas | bar: -1 9
Personal | Contratación del personal | bar: -1 9 to -1 10
Mercaderia | Selección de proveedores | bar: -1 9
Compra de materias primas | bar: -1 10 to -1 12
Iniciación del plan de explotación | bar: 1 1
Periodo de puesta en marcha | bar: 1 1 to 1 4