## Sheet2
Tareas a realizar |  | Preinversion | [9 empty] | Periodo Instalacion | [16 empty] | Plan Explotacion
| años | -3 |  |  | -2 | [11 empty] | -1 | [11 empty] | 1
| meses | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Estudio prefactibilidad y factibilidad | bar: -3 10 to -2 3
Evaluacion externa y aprobacion del proyecto | bar: -2 4 to -2 6
Decision de ejecutar proyecto de inversion | bar: -2 8
Constitucion y organización de la empresa | bar: -2 9 to -2 11
Selección y contratacion responsables instalacion | bar: -2 9
Selección y alquiler del terreno | bar: -2 12
Tramite de categorizacion para el parque industrial | bar: -2 12
Elaboracion presupuesto para control de gestion | bar: -2 10 to -2 11
Proyecto definitivo de edificacion | bar: -1 1 to -1 2
Proyecto definitivo de instalaciones | bar: -1 2 to -1 3
Aprobacion de proyectos | bar: -1 4
Construccion de edificios | bar: -1 5 to -1 11
Construccion de instalaciones | bar: -1 6 to -1 10
Habilitacion definitiva | bar: -1 10; -1 12
Compra de la Maquina a importar | bar: -1 3 to -1 7
Transporte de la Maquina a importar via maritima | bar: -1 8 to -1 10
Transporte a fabrica de aduana y montaje de la Maquina a importar | bar: -1 11
Compra Maquina Nacional | bar: -1 8 to -1 10
Transporte y montaje de maquina nacional | bar: -1 11
Prueba en vacio Maquinaria | bar: -1 12
Selección y Contratacion del personal | bar: -1 10 to -1 11
Capacitacion del personal | bar: -1 12
Selección de proveedores | bar: -1 8 to -1 10
Compra inicial de MP y Materiales | bar: -1 11 to -1 12
Inicio Plan de Explotacion | bar: 1 1
Periodo Puesta en Marcha | bar: 1 2 to 1 3